## Paramètres
RÉPONSE APPEL D'OFFRES — FICHE PROJET
Paramètres généraux — à renseigner avant toute utilisation
IDENTIFICATION DU PROJET
Référence affaire
Dénomination
Maître d'ouvrage / Client
Lieu d'exécution
Lot / Corps d'état
N° d'appel d'offres (AO)
Indice / Révision |  | Rev.0
Date de remise de l'offre
COMPOSITION DU GROUPEMENT
Rôle | Société | Spécialité / Corps | Contact référent
Mandataire (GE / Chef de file) | Nom de la société | Spécialité | Contact
Partenaire 1
Partenaire 2
Partenaire 3
Partenaire 4
CALENDRIER DE RÉFÉRENCE (jalons contractuels)
Jalon | Désignation | Date contractuelle | Délai (j calendaires)
J0 | Notification du marché (date de référence)
J1 | Réunion de lancement
J2 | Remise planning général
J3 | Validation études d'EXE
J4 | Début des travaux
Jn | Réception provisoire
Jn+1 | Levée des réserves
Jn+2 | Réception définitive
LÉGENDE — CODES COULEUR
Cellule bleue | Donnée à saisir (input utilisateur)
Cellule verte | Formule calculée (ne pas modifier)
Fond orange | En-tête de section
Fond bleu marine | Titre / bannière

## Jalons Calculés Planning
JALONS CALCULÉS PLANNING
⚠ La date J0 (Notification du marché) est lue depuis l'onglet Paramètres — toutes les dates se recalculent automatiquement.
ID | Phase | Désignation du jalon | Date J0 (réf.) | Délai contractuel (j cal.) | Date calculée | Date révisée | Écart (j) | Responsable | Livrable / Document | Statut | Observations
SOUMISSION
J0 | Soumission | Notification du marché | 0 | 0 |  |  |  | Mandataire | Lettre de notification | À saisir
J1 | Soumission | Réunion de lancement (kick-off) | 0 | 15 |  |  |  | Mandataire | CR réunion de lancement | À planifier
EXÉCUTION
J2 | Exécution | Remise du planning général des travaux | 0 | 30 |  |  |  | Mandataire | Planning Gantt v0 | À planifier
J3 | Exécution | Dépôt des études d'EXE — Process | 0 | 60 |  |  |  | GE | Dossier EXE Process | À planifier
J4 | Exécution | Dépôt des études d'EXE — Génie Civil | 0 | 75 |  |  |  | GC | Plans béton armé / coffrages | À planifier
J5 | Exécution | Dépôt des études d'EXE — Électricité / Automatisme | 0 | 75 |  |  |  | Elec | Schémas électriques / logigrammes | À planifier
J6 | Exécution | Validation études d'EXE par MOE | 0 | 90 |  |  |  | MOE | Visa études d'EXE | À planifier
TRAVAUX
J7 | Travaux | Début des travaux préparatoires | 0 | 100 |  |  |  | GC | Rapport préparatoires | À planifier
J8 | Travaux | Fin du Génie Civil gros œuvre | 0 | 180 |  |  |  | GC | PV réception GC | À planifier
J9 | Travaux | Livraison équipements principaux (pompes, armoires) | 0 | 160 |  |  |  | GE | BL + contrôle réception | À planifier
J10 | Travaux | Pose et raccordement équipements — fin | 0 | 240 |  |  |  | GE / Elec | PV montage | À planifier
J11 | Travaux | Essais hydrauliques et sous tension | 0 | 260 |  |  |  | GE | PV essais | À planifier
J12 | Travaux | Mise en route et démarrage | 0 | 280 |  |  |  | GE | Rapport mise en route | À planifier
J13 | Travaux | Essais de performance / garanties contractuelles | 0 | 300 |  |  |  | GE | PV performances | À planifier
CLÔTURE
J14 | Clôture | Réception provisoire (RP) | 0 | 330 |  |  |  | MOA / MOE | PV réception provisoire | À planifier
J15 | Clôture | Levée des réserves | 0 | 360 |  |  |  | Mandataire | PV levée réserves | À planifier
J16 | Clôture | Remise DOE / DIUO | 0 | 365 |  |  |  | Mandataire | Dossier DOE complet | À planifier
J17 | Clôture | Réception définitive (RD) | 0 | 395 |  |  |  | MOA / MOE | PV réception définitive | À planifier

## Chemin de Croix
CHEMIN DE CROIX — JALONS CLÉS DU PROJET
Le chemin de croix représente la séquence des jalons critiques dont le respect conditionne l'avancement global du projet. Chaque jalon est un point de passage obligé ("gate"). Les dates calculées sont liées à l'onglet « Jalons Calculés Planning ».
ID | Désignation du jalon critique | Prédéc. | Date calculée | Date contractuelle | Écart (j) | Responsable | Condition de passage (Go/No-Go) | Statut
J0 | Notification du marché | — |  | 0 |  | Mandataire | Réception lettre officielle + démarrage compteur délais | À venir
J1 | Réunion de lancement (kick-off) | J0 |  | 1900-01-14 |  | Mandataire | Présence de tous les partenaires — désignation des référents | À venir
J6 | Validation études d'EXE par MOE | J3 |  | 1900-03-30 |  | MOE | Toutes les études rendues et visées — aucune réserve bloquante | À venir
J7 | Début des travaux | J6 |  | 1900-04-09 |  | GC | Installation de chantier complète — accès site confirmé | À venir
J8 | Fin du Génie Civil gros œuvre | J7 |  | 1900-06-28 |  | GC | Étanchéité validée — réservations conformes — prise en charge GE | À venir
J9 | Livraison équipements principaux | J8 |  | 1900-06-08 |  | GE | Contrôle réception conforme — pas de non-conformité bloquante | À venir
J11 | Essais hydrauliques et sous tension | J10 |  | 1900-09-16 |  | GE | Débit nominal atteint — protection électrique validée | À venir
J12 | Mise en route et démarrage | J11 |  | 1900-10-06 |  | GE | Process stable — alarmes testées — personnel formé | À venir
J13 | Essais de performance / garanties | J12 |  | 1900-10-26 |  | GE | Résultats conformes cahier des charges — PV signé MOA/MOE | À venir
J14 | Réception provisoire (RP) | J13 |  | 1900-11-25 |  | MOA / MOE | Levée des points bloquants — DOE partiel remis | À venir
J16 | Remise DOE / DIUO complet | J15 |  | 1900-12-30 |  | Mandataire | Dossier complet et validé par MOE | À venir
J17 | Réception définitive (RD) | J16 |  | 1901-01-29 |  | MOA / MOE | Fin période garantie de parfait achèvement — solde marché | À venir

## Répartition des Tâches
RÉPARTITION DES TÂCHES — GROUPEMENT
INTERVENANTS (noms automatiquement repris de l'onglet Paramètres)
PRESTATIONS | § | n° | DÉSIGNATION DES TÂCHES | Type | Nom de la société | Partenaire 1 | Partenaire 2 | Partenaire 3 | Observations
Type : F = Fourniture P = Pose FP = Fourniture + Pose SO = Sans Objet R = Raccordement E = Études ? = À préciser Attribution : X = responsable O = participant
ÉTUDES DE SOUMISSION
Organisation de la soumission | 1 | 1 | Établissement des questions sur le DCE avant la date limite
| 1 | 2 | Établissement des dérogations au DCE
| 1 | 3 | Établissement d'un devis d'offre suivant la répartition des prix du DPGF
| 1 | 4 | Établissement et transmission du sommaire de l'offre
| 1 | 5 | Établissement des mémoires techniques
| 1 | 6 | Établissement du calendrier des travaux
Études Process | 2 | 1 | Note de calcul dimensionnement des filières de traitement
| 2 | 2 | Validation note de calcul filières
| 2 | 3 | Note de calcul profil hydraulique et postes de pompage
| 2 | 4 | Plans généraux du projet
| 2 | 5 | Schémas de fonctionnement Process (P&ID)
Points particuliers : Électricité | 3 | 1 | Plan des réseaux secs
| 3 | 2 | Validation agencement local électrique
Points particuliers : Génie Civil | 4 | 1 | Détermination solutions de fondation
| 4 | 2 | Reconnaissances et essais complémentaires
Points particuliers : Chantier | 5 | 1 | Besoins en installation de chantier (grues, bungalows…)
| 5 | 2 | Besoins en consommables (électricité, eau, télécom)
ÉTUDES D'EXÉCUTION
Organisation des études | 6 | 1 | Désignation du responsable études chez chaque partenaire
| 6 | 2 | Établissement du planning des études d'EXE
| 6 | 3 | Établissement du calendrier de remise des documents
| 6 | 4 | Diffusion des plans de base (plans guide GC)
Documents d'exécution GE | 7 | 1 | Plans d'ensemble et coupes
| 7 | 2 | Plans de détail équipements
| 7 | 3 | Nomenclature et liste des équipements
| 7 | 4 | Fiches techniques équipements (soumission fabricants)
| 7 | 5 | Note de calcul hydraulique définitive
| 7 | 6 | Schémas de fonctionnement P&ID définitifs
| 7 | 7 | Cahier des points de contrôle et d'essai
| 7 | 8 | Planning d'intervention sur site
| 7 | 9 | Recalage et actualisation planning prévisionnel
Choix des équipements | 8 | 1 | Consultation et choix pompes
| 8 | 2 | Consultation et choix armoires électriques / TGBT
| 8 | 3 | Consultation et choix vannes et clapets
| 8 | 4 | Consultation et choix équipements de mesure
| 8 | 5 | Consultation et choix tuyauteries et accessoires
| 8 | 6 | Validation définitive par MOE
Autres documents d'exécution | 9 | 1 | Plans réseaux électriques
| 9 | 2 | Plans cheminements câbles
| 9 | 3 | Logigrammes automatisme
| 9 | 4 | Synoptique supervision SCADA
TRAVAUX
Frais divers et installation de chantier | 10 | 1 | Installation générale de chantier (bureau, clôture, gardiennage)
| 10 | 2 | Mise en place des dispositifs de sécurité
| 10 | 3 | Accès et voiries chantier
| 10 | 4 | Toilettes de chantier
| 10 | 5 | Électricité et eau de chantier
Travaux préparatoires | 11 | 1 | Piquetage et implantation des ouvrages
| 11 | 2 | Abattage végétation et décapage
| 11 | 3 | Déviation des réseaux existants
Terrassements — fondations | 12 | 1 | Terrassements généraux en grande masse
| 12 | 2 | Fouilles en puits et en tranchée
| 12 | 3 | Remblaiement et compactage
| 12 | 4 | Évacuation des déblais excédentaires
Réseaux enterrés | 13 | 1 | Réseaux eaux pluviales
| 13 | 2 | Réseaux eaux usées
| 13 | 3 | Réseaux AEP
| 13 | 4 | Fourreaux électriques et télécom
Génie Civil et bâtiments | 14 | 1 | Fondations — radiers / semelles
| 14 | 2 | Ouvrages hydrauliques béton (bassins, cuves…)
| 14 | 3 | Bâtiments techniques (charpente, couverture, bardage)
| 14 | 4 | Chapes, carrelages, peintures intérieures
| 14 | 5 | Menuiseries extérieures et intérieures
| 14 | 6 | Étanchéité toiture et ouvrages enterrés
Équipements et canalisations aériennes | 15 | 1 | Fourniture et pose pompes et groupes motopompes
| 15 | 2 | Fourniture et pose vannes et clapets
| 15 | 3 | Fourniture et pose tuyauteries acier / inox / PEHD
| 15 | 4 | Fourniture et pose charpentes métalliques / passerelles
| 15 | 5 | Calorifugeage et protection anticorrosion
Électricité et automatisme | 16 | 1 | Fourniture et pose TGBT / armoires électriques
| 16 | 2 | Fourniture et pose câbles et chemins de câbles
| 16 | 3 | Raccordements moteurs et capteurs
| 16 | 4 | Fourniture et pose automate / superviseur SCADA
| 16 | 5 | Programmation automate
| 16 | 6 | Essais et mises en service électriques
Mise en route et essais | 17 | 1 | Établissement du calendrier de mise en route
| 17 | 2 | Essais à froid (mécaniques, hydrauliques)
| 17 | 3 | Essais à chaud (sous tension, fonctionnels)
| 17 | 4 | Tests de performances / garanties contractuelles
| 17 | 5 | Formation du personnel exploitant
Recollement et clôture | 18 | 1 | Levé de plans de recollement
| 18 | 2 | Essais finaux et PV de réception
| 18 | 3 | Établissement du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
| 18 | 4 | Établissement du DIUO
| 18 | 5 | Repli de chantier et remise en état des abords