## 00 - Mode d'emploi
MAQUETTE BUDGÉTAIRE - ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
Modèle simplifié dérivé d'une maquette de revue de gestion de groupe. Version 1.2 - AGAPE SAS, août 2026.
À quoi sert ce classeur
Construire le budget de l'exercice à venir et le suivre en cours d'année, en un seul document.
Les 16 onglets 00 à 15 couvrent les 8 questions qu'un dirigeant de TP doit pouvoir trancher chaque mois :
1. Est-ce que je rentre assez de commandes ? -> 02
2. Vais-je produire ce que j'ai prévu ? -> 03
3. Mes chantiers gagnent-ils de l'argent ? -> 04 (l'onglet le plus important)
4. Ai-je les bonnes équipes, au bon coût, suffisamment occupées ? -> 05 et 06
5. Mes frais de structure sont-ils sous contrôle ? -> 07
6. Quel résultat vais-je faire ? -> 08
7. Vais-je tenir la trésorerie ? -> 09 et 10
8. Qu'est-ce qui peut faire dérailler le budget ? -> 11, 12, 13
L'onglet 15 restitue le tout sur une page : c'est le support de la revue mensuelle.
Code couleur
| Couleur | Signification
| AAA | Bleu : cellule à saisir par vous
| AAA | Noir : calcul automatique - ne pas écraser
| AAA | Vert : reprise d'un autre onglet - ne pas écraser
| AAA | Fond jaune : hypothèse clé - à discuter en comité de direction
Ordre de remplissage conseillé
| Étape | Onglet | Ce que vous y mettez | Durée indicative
| 1 | 01 - Paramètres | Identité, dates d'exercice, hypothèses de coûts et de taux. Tout le reste en découle. | 30 min
| 2 | 04 - Résultat par chantier | Une ligne par chantier en cours et à venir. Le cœur du budget. | 1 à 3 jours
| 3 | 03 - Prévision de production | Le chiffre d'affaires par mois, déduit des chantiers. | 2 h
| 4 | 02 - Prise de commandes | L'objectif de signature de l'exercice, par segment. | 2 h
| 5 | 05 / 06 - Effectifs, TACE | Effectifs par catégorie, masse salariale, taux d'activité. | 1/2 journée
| 6 | 07 - Frais généraux | Les frais de structure poste par poste. | 1/2 journée
| 7 | 08 - Compte de résultat | Rien à saisir : vérification que le compte se tient. | 1 h de lecture
| 8 | 09 / 10 - Trésorerie, BFR | Encaissements, décaissements, encours clients. | 1/2 journée
| 9 | 11 / 12 / 13 | Risques, opportunités, investissements, sécurité. | 2 h
| 10 | 14 / 15 | Plan d'actions et lecture du tableau de bord. | 1 h
| AGAPE | 16 - Vos données AGAPE | Les quatre chiffres qu'AGAPE tient à votre disposition. À lire avant de commencer, et à relire aux étapes 1, 6 et 7. | 15 min
Trois règles à ne pas négliger
1. Un budget n'a de valeur que comparé. Chaque onglet oppose le budget N+1 à l'atterrissage N et au réalisé N-1.
2. Un chiffre sans pilote ne se réalise pas. L'onglet 14 nomme un responsable et une échéance pour chaque écart.
3. La maquette ne remplace pas la revue. Elle sert de support à une réunion mensuelle d'une heure, pas de classeur d'archive.
Un dix-septième onglet
L'onglet 16 - Vos données AGAPE liste les quatre chiffres que ce classeur demande et qu'AGAPE tient à votre disposition : votre BFA, l'inflation réelle du groupement, votre cotisation, vos achats sous contrat.
Ils sont signalés en orange dans les onglets concernés. AGAPE ne les saisit pas à votre place : elle vous dit où ils sont.

## 01 - Paramètres
01 - PARAMÈTRES ET HYPOTHÈSES
Tout le classeur s'appuie sur cet onglet. Les cellules jaunes sont les hypothèses à valider en comité.
IDENTITÉ
| Raison sociale | [Nom de l'entreprise]
| Activité principale | Travaux publics - [terrassement / VRD / réseaux / génie civil]
| Effectif total (ETP) | 45
| Département / région d'intervention | [..]
| Dirigeant | [Nom]
| Responsable du budget | [Nom]
EXERCICE
| Premier mois de l'exercice budgété |  |  | Saisir le 1er jour de l'exercice. Exercice civil : 01/01. Exercice décalé : 01/10 par exemple.
Dernier mois de l'exercice
| Libellé exercice budgété (N+1) | Budget 2027
| Libellé exercice en cours (N) | Atterrissage 2026
| Libellé exercice précédent (N-1) | Réalisé 2025
| Unité du classeur | k€
HYPOTHÈSES DE PRODUCTION ET DE MARGE
| Hypothèse | Valeur | Unité | Commentaire / source
| Production budgétée (chiffre d'affaires) |  | k€ | Calculé automatiquement à partir de l'onglet 03 - ne pas saisir ici.
| Taux de marge brute chantier cible | 17% | % de la production | Production - coûts directs de chantier. À caler sur vos trois derniers exercices, pas sur une moyenne de branche.
| Taux de frais généraux cible | 11.5% | % de la production | Frais de structure / production. La cible utile est votre propre historique : le taux doit baisser quand la production monte.
| Résultat d'exploitation visé | 5.5% | % de la production | Marge brute - frais généraux.
HYPOTHÈSES DE COÛT ET DE TEMPS
| Hypothèse | Valeur | Unité | Commentaire / source
| Heures travaillées par an et par ETP productif | 1607 | h | Base 35 h hors congés et jours fériés. À ajuster selon accord d'entreprise ou modulation.
| Coût horaire moyen chargé - ouvriers | 32 | € / h | Salaire chargé + paniers + trajets + intéressement, hors matériel.
| Coût horaire moyen chargé - ETAM / cadres | 48 | € / h | Idem, personnel d'encadrement et de bureau d'études.
| Taux d'activité (TACE) cible | 85% | % des heures | Heures imputées sur chantier / heures productives totales. Voir onglet 06.
| Taux de charges sur salaire brut | 45% | % | Taux moyen constaté sur votre dernier bulletin récapitulatif annuel.
| Évolution de la masse salariale | 2.5% | % / an | Revalorisation conventionnelle + augmentations individuelles + GVT.
| Inflation des achats et sous-traitance | 2% | % / an | À caler sur l'index TP01, ou mieux : sur l'évolution réelle relevée par AGAPE sur les contrats-cadres du groupement. Voir onglet 16.
HYPOTHÈSES FINANCIÈRES
| Hypothèse | Valeur | Unité | Commentaire / source
| Délai de règlement clients (DSO) cible | 65 | jours | Encours clients TTC / ÇA TTC x 365. Voir onglet 10.
| Délai de règlement fournisseurs | 45 | jours | Plafond légal 60 jours date de facture, ou 45 jours fin de mois.
| Taux d'intérêt des financements | 4.5% | % | Taux moyen des emprunts et crédits-bails en cours.
| Taux d'impôt sur les sociétés | 25% | % | Taux normal. 15 % sur les 42 500 premiers euros si conditions remplies.
| Trésorerie nette à l'ouverture | 850 | k€ | Disponibilités - concours bancaires courants au 1er jour de l'exercice.
CE QU'AGAPE PEUT VOUS DONNER ICI
Ligne 35 - Inflation des achats : AGAPE relevé l'évolution réelle des tarifs, contrat par contrat. Un chiffre constaté sur vos propres fournisseurs vaut mieux qu'un index national. Voir onglet 16.

## 02 - Prise de commandes
02 - PRISE DE COMMANDES ET CARNET
Combien dois-je signer cette année pour tenir la production de l'an prochain ?
À. OBJECTIF DE PRISE DE COMMANDES
| Carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice (k€) | 7200
| Objectif de prise de commandes de l'exercice (k€) | 13500
Production budgétée de l'exercice (k€)
Carnet de commandes à la clôture (k€)
| Visibilité à la clôture (mois de production) |  | <- moins de 4 mois de carnet = alerte commerciale
B. MENSUALISATION DE LA PRISE DE COMMANDES
Total
| Répartition (%) | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | Par défaut linéaire. À moduler selon la saisonnalite des appels d'offres.
Prise de commandes (k€)
Prise de commandes cumulée (k€)
C. DÉTAIL PAR SEGMENT DE MARCHÉ
| Segment / type de marché | Donneur d'ordre type | Nb d'affaires visé | Montant moyen (k€) | Potentiel (k€) | Taux de réussite | Prise de commandes pondérée (k€) | Commentaire
| Marchés publics communaux - VRD | Communes, EPCI | 12 | 260 |  | 35%
| Marchés publics départementaux / régionaux | CD, Région | 4 | 850 |  | 30%
| Réseaux secs et humides - concessionnaires | Enedis, Veolia, SDE | 6 | 420 |  | 45%
| Aménagements privés / lotisseurs | Promoteurs, amenageurs | 8 | 180 |  | 50%
| Terrassement / génie civil industriel | Industriels | 3 | 700 |  | 30%
| Travaux d'entretien et bons de commande | Collectivités | 1 | 900 |  | 80%
TOTAL
| Écart avec l'objectif de prise de commandes | [6 empty] | Doit tendre vers zéro : le détail doit expliquer l'objectif.

## 03 - Prévision production
03 - PRÉVISION DE PRODUCTION
D'ou vient le chiffre d'affaires de l'exercice, et comment se répartit-il dans l'année.
À. CONSTRUCTION DE LA PRODUCTION BUDGÉTÉE
| Origine de la production | Montant (k€) | Taux de marge | Marge brute (k€) | Commentaire
| Chantiers en cours au 1er jour de l'exercice (reste à exécuter) | 5400 | 16% |  | Repris de l'onglet 04, colonne Reste à exécuter.
| Chantiers signés non démarrés | 2100 | 19% |  | Marchés notifiés, ordre de service non reçu.
| Chantiers à obtenir - probabilité forte | 2800 | 18% |  | Offres remises, résultat attendu avant la fin du 1er trimestre.
| Chantiers à obtenir - à prospecter | 1700 | 17% |  | Le 'reste à trouver'. C'est la ligne qui porte le risque.
| Travaux d'entretien, bons de commande, petits travaux | 0 | 22% |  | Récurrent, faible aléas.
PRODUCTION BUDGÉTÉE DE L'EXERCICE
| Part non sécurisée (à obtenir) |  |  |  | Au-delà de 35 %, le budget repose davantage sur le commercial que sur le carnet.
B. COMPARAISON AVEC LES EXERCICES PRÉCÉDENTS
|  | Production (k€) | Marge brute (k€) | Taux de marge | Variation production
|  | 10800 | 1750
| Budget de l'exercice en cours | 11600 | 1950
|  | 11400 | 1880
C. MENSUALISATION DE LA PRODUCTION
Total
[5 empty] | 5.5% | 6% | 7.5% | 8.5% | 9% | 10% | 10.5% | 8% | 9.5% | 10% | 8.5% | 7%
Production mensuelle (k€)
Production cumulée (k€)
Contrôle : total mensualisé = production budgétée

## 04 - Résultat par chantier
04 - RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PAR CHANTIER
L'onglet central : c'est ici que se fabrique le résultat de l'entreprise. Une ligne par chantier.
Règle de lecture : le résultat à fin d'affaire est une prévision, pas un constat. Il n'a de sens que s'il est revu chaque mois par le conducteur de travaux.
| N° chantier | Libellé du chantier | Client / MOA | Conducteur de travaux | Montant du marché initial (k€) | Avenants notifiés (k€) | Montant du marché révisé (k€) | Prix de revient prévu à fin d'affaire (k€) | Dépenses engagées à date (k€) | Reste à dépenser (k€) | Production cumulée (k€) | Facturation cumulée (k€) | FAE (+) / PCA (-) (k€) | Résultat à date (k€) | Résultat à fin d'affaire (k€) | Marge à fin d'affaire (%) | Résultat à fin d'affaire - revue précédente (k€) | Dérive (k€) | Avancement par les coûts | Avancement facturation | Reste à exécuter (k€) | Alerte | Commentaire / plan d'action
| 2601 | RD 917 - requalification traverse de bourg | Conseil départemental | M. [nom] | 1250 | 85 |  | 1140 | 610 |  | 700 | 640 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | Avenant n1 notifié. Vigilance sur les enrobés (index TP09).
TOTAL PORTEFEUILLE
LECTURE
Reste à dépenser = prix de revient prévu - dépenses engagées. Si cette ligne ne bouge pas alors que le chantier avance, la prévision est fausse.
FAE / PCA = production - facturation. Positif : vous avez produit sans facturer (facture à établir), cela pèse sur la trésorerie. Négatif : vous avez facturé d'avance (produit constaté d'avance).
Dérive = résultat à fin d'affaire d'aujourd'hui - celui de la revue précédente. C'est l'indicateur qui déclenche la discussion en revue de chantier.
Écart d'avancement (coûts - facturation) supérieur à 15 points : vous financez le client. Vérifier les situations de travaux.
CE QU'AGAPE PEUT VOUS DONNER ICI
Vos achats passés sous contrat-cadre du groupement sont des coûts directs de chantier : ils alimentent la colonne Prix de revient prévu à fin d'affaire. Voir onglet 16.
Réserve : cela suppose que chaque achat soit rattaché à un chantier. Le dépôt AGAPE ne le fait pas encore - dites-le si le sujet vous intéresse.

## 05 - Effectifs
05 - EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE
Les effectifs sont le premier poste de coût et le premier facteur limitant de la production.
À. EFFECTIFS MOYENS PAR CATÉGORIE
| Catégorie | Réalisé N-1 | Budget N | Atterrissage N | Budget N+1 | Variation N+1 / N | Masse salariale chargée N+1 (k€) | Coût moyen chargé (k€) | Commentaire
| Ouvriers - production | 26 | 28 | 27 | 29 |  | 1780
| Ouvriers - intérim (ETP moyen) | 4 | 3 | 5 | 4 |  | 340
| ETAM - chantier (chefs de chantier, géomètres) | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 480
| ETAM - bureau d'études / méthodes | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 145
| ETAM - administratif, comptabilité, QSE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 175
| Cadres - conduite de travaux et études de prix | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 320
| Cadres - direction | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 240
TOTAL
| Masse salariale rapportée à la production | [7 empty] | Ordre de grandeur variable selon la part de sous-traitance. À comparer à vos exercices antérieurs.
| Production par ETP (k€ / ETP) | [7 empty] | Indicateur de productivité le plus lisible pour un dirigeant.
B. PYRAMIDE DES ÂGES
| Tranche d'âge | Ouvriers | ETAM | Cadres | Total | Part
| Moins de 25 ans | 3 | 1 | 0
| 25 - 34 ans | 8 | 3 | 1
| 35 - 44 ans | 9 | 4 | 2
| 45 - 54 ans | 8 | 3 | 2
| 55 ans et plus | 5 | 1 | 1
TOTAL
| Départ en retraite prévisibles à 5 ans | 4 |  | À rapprocher du plan de recrutement ci-dessous et du budget formation.
C. PLAN DE RECRUTEMENT
| Poste | Catégorie | Motif | Nombre | Mois visé | Coût annuel chargé (k€) | Difficulté de sourcing |  | Commentaire
| Chef d'équipe VRD | ETAM | Création | 1 |  | 62
| Conducteur d'engins | Ouvrier | Remplacement | 2 |  | 48
| Conducteur de travaux | Cadre | Création | 1 |  | 78
| Apprenti TP | Ouvrier | Apprentissage / alternance | 2 |  | 18
TOTAL
D. BUDGET FORMATION
| Catégorie | Nombre d'heures | Coût pédagogique (k€) | Coût de remplacement / salaires (k€) | Coût total (k€) |  |  |  | Priorités de l'exercice
| Ouvriers | 620 | 34 | 26
| ETAM | 240 | 22 | 12
| Cadres | 120 | 18 | 8
TOTAL
| Effort de formation (% de la masse salariale) | [7 empty] | Obligation légale de financement : 1 % de la masse salariale (entreprises de 11 salariés et plus).

## 06 - TACE productivité
06 - TAUX D'ACTIVITÉ ET PRODUCTIVITÉ
Le TACE mesure la part des heures payées qui est réellement imputée sur un chantier.
Exercice
| Heures imputées sur chantier | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| Heures productives totales payées | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950
Heures non imputées (intempéries, atelier, absences)
TACE réalisé
TACE cible
Écart (points)
VALORISATION DE L'ÉCART
| Heures perdues sur l'exercice par rapport à la cible | [13 empty] | Un point de TACE en moins, c'est autant d'heures payées non refacturees.
| Coût de ces heures (k€) | [13 empty] | Valorisé au coût horaire moyen chargé ouvrier (onglet 01).
Impact sur le résultat (% de la production)
LECTURE
Le TACE se calcule sur les seuls collaborateurs productifs : compagnons, chefs d'équipe, chefs de chantier, bureau d'études, mécaniciens.
Il ne se calcule pas sur l'administratif et la direction, qui relèvent des frais généraux (onglet 07).
Un TACE très élevé (au-delà de 92 %) est aussi un signal : il traduit souvent une imputation de complaisance des heures sur les chantiers.

## 07 - Frais généraux
07 - FRAIS GÉNÉRAUX ET FRAIS DE STRUCTURE
Tout ce qui n'est pas imputable à un chantier. Le poste que l'on subit si on ne le pilote pas.
| Poste de frais généraux | Réalisé N-1 (k€) | Budget N (k€) | Atterrissage N (k€) | Budget N+1 (k€) | Variation N+1 / N | % production | Commentaire / levier d'action
| Rémunération de la direction et charges | 312 | 320 | 325 | 340
| Personnel administratif, comptabilité, paie | 214 | 222 | 220 | 235
| Fonction commerciale et études de prix non imputées | 148 | 158 | 165 | 175
| Locaux : loyers, charges, énergie, entretien | 86 | 88 | 92 | 96
| Véhicules de service et déplacements non imputés | 74 | 76 | 80 | 84
| Informatique, logiciels, téléphonie | 52 | 56 | 60 | 68
| Assurances (RC, décennale, flotte, multirisque) | 124 | 130 | 136 | 145
| Honoraires : expert-comptable, avocat, conseils | 46 | 48 | 50 | 52
| Cotisations professionnelles, FNTP, certifications | 25 | 26 | 26 | 28 |  |  | Votre cotisation AGAPE à sa place ici. Voir onglet 16.
| Communication, documentation, événements | 17 | 18 | 16 | 20
| QSE, médecine du travail, formations obligatoires | 36 | 38 | 41 | 45
| Impôts et taxes non liés à la production (CFE, CVAE) | 48 | 50 | 52 | 55
| Frais bancaires, cautions, affacturage | 26 | 26 | 29 | 32
| Autres frais généraux | 19 | 20 | 23 | 25
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
CONTRÔLE PAR RAPPORT À LA CIBLE
Taux de frais généraux budgété
Taux de frais généraux cible (onglet 01)
Écart (points de production)
| Montant à économiser pour tenir la cible (k€) | [6 empty] | Si positif, c'est le montant d'économies à identifier poste par poste.
LECTURE
Un frais général n'est pas un frais inutile : c'est un frais que le chantier ne paie pas directement. La question n'est pas de le supprimer mais de le rapporter au volume d'activité.
Règle pratique : les frais généraux doivent progresser moins vite que la production. Si la colonne Variation dépasse la croissance du chiffre d'affaires, la structure s'alourdit.
Les postes réellement pilotables à court terme sont : intérim administratif, déplacements, communication, honoraires, informatique. Les autres se pilotent à 12 ou 24 mois.
CE QU'AGAPE PEUT VOUS DONNER ICI
Ligne Cotisations professionnelles : votre cotisation AGAPE de l'exercice. À lire en face de votre BFA (onglet 08) - c'est la comparaison des deux qui donne le sens. Voir onglet 16.

## 08 - Compte de résultat
08 - COMPTE DE RÉSULTAT BUDGÉTÉ
La synthèse : elle ne se saisit pas, elle se lit. Toutes les lignes viennent des onglets amont.
| Rep. |  | Réalisé N-1 (k€) | Budget N (k€) | Atterrissage N (k€) | Budget N+1 (k€) | Écart N+1 / atterr. N | % production | Origine
| À | PRODUCTION DE L'EXERCICE | [5 empty] | 100% | Onglet 03
|  | Main d'œuvre de production imputée (salaires chargés, paniers, trajets) | 3040 | 3230 | 3190 | 3360 |  |  | Saisie - à rapprocher de l'onglet 05
|  | Matériaux et fournitures | 2010 | 2150 | 2120 | 2230 |  |  | Saisie - net des remises et ristournes (voir onglet 16)
|  | Sous-traitance | 2400 | 2560 | 2510 | 2620 |  |  | Saisie
|  | Matériel : location, amortissement, carburant, entretien | 1200 | 1300 | 1290 | 1314 |  |  | Saisie
|  | Autres coûts directs de chantier (études, contrôles, DICT, installations) | 400 | 410 | 410 | 420 |  |  | Saisie
|  | TOTAL COÛTS DIRECTS DE CHANTIER | [6 empty] | Somme
| B | MARGE BRUTE CHANTIER | [6 empty] | Production - coûts directs
| C | FRAIS GÉNÉRAUX ET DE STRUCTURE | [6 empty] | Onglet 07
| D | RÉSULTAT D'EXPLOITATION | [6 empty] | Marge brute - frais généraux
|  | Dotations nettes aux provisions pour risques | [6 empty] | Onglet 11 - variation des provisions de l'exercice
|  | Résultat financier (intérêts, agios, escomptes) | [6 empty] | Saisie
|  | Résultat exceptionnel (cessions, indemnités) | [6 empty] | Saisie
|  | Participation et intéressement des salariés | [6 empty] | Saisie
| E | RÉSULTAT AVANT IMPÔT
|  | Impôt sur les sociétés | [6 empty] | Taux d'IS de l'onglet 01
| F | RÉSULTAT NET
|  | Capacité d'autofinancement (approche simplifiée : résultat net + dotations aux amortissements) | [6 empty] | Sert de point de départ au plan de trésorerie (onglet 09).
CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Taux de marge brute budgété vs cible (onglet 01)
Résultat d'exploitation budgété vs cible (onglet 01)
|  | Marge brute de l'onglet 04 (portefeuille chantiers) | [6 empty] | Doit rester cohérent avec la marge brute ci-dessus, aux écarts de périmètre près.
CE QU'AGAPE PEUT VOUS DONNER ICI
Votre BFA - la ristourne de fin d'année versée par AGAPE - est un produit de l'exercice. Elle vient en diminution de la ligne Matériaux et fournitures, ou en produit distinct si vous préférez la voir.
La plupart des budgets de TP ne la font pas apparaître. Montant versé et date de virement : Portail Contrats Cadres & BFA. Voir onglet 16.

## 09 - Trésorerie
09 - PLAN DE TRÉSORERIE 12 MOIS
Une entreprise de TP ne dépose pas le bilan parce qu'elle perd de l'argent, mais parce qu'elle n'en à plus.
Exercice
Trésorerie nette à l'ouverture
ENCAISSEMENTS
Encaissements clients (situations et factures)
Acomptes et avances à la commande
Subventions, crédit d'impôt, autres produits
Nouveaux financements (emprunts, crédit-bail)
Total encaissements
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs de matériaux et fournitures
Sous-traitants
Salaires nets
Charges sociales et fiscales sur salaires
Location et entretien de matériel, carburant
Frais généraux décaissés
TVA à décaisser
Impôts et taxes (CFE, CVAE, IS)
Investissements (onglet 12)
Remboursement d'emprunts et loyers de crédit-bail
Intérêts et frais financiers
Total décaissements
Flux net du mois
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DU MOIS
Objectif de trésorerie nette
Écart / objectif
| Point bas de trésorerie de l'exercice |  | C'est ce chiffre qu'il faut négocier avec la banque, pas la moyenne.
Autorisation de découvert / ligne de financement court terme
Marge de sécurité au point bas

## 10 - BFR et encours clients
10 - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET ENCOURS CLIENTS
Le résultat se fabrique sur le chantier, la trésorerie se fabrique au recouvrement.
À. RATIOS DE ROTATION
| Indicateur | Réalisé N-1 | Atterrissage N | Budget N+1 | Cible | Écart |  |  |  |  | Commentaire
| Créances clients TTC (k€) | 2450 | 2600 | 2350
| Chiffre d'affaires TTC (k€) | 12960 | 13680 | 14400
| DSO - délai moyen de règlement client (jours) | [9 empty] | Chaque jour de DSO représente environ 1/365 du ÇA TTC en trésorerie.
| Dettes fournisseurs TTC (k€) | 1180 | 1240 | 1300
| Achats et sous-traitance TTC (k€) | 6800 | 7100 | 7500
DPO - délai moyen de règlement fournisseur (jours)
| Travaux non facturés (FAE) (k€) | 380 | 420 | 350
| Avances et acomptes reçus (k€) | 210 | 190 | 260
| BFR d'exploitation (k€) | [9 empty] | Créances + travaux non facturés - dettes fournisseurs - acomptes reçus.
BFR en jours de chiffre d'affaires
B. BALANCE ÂGÉE CLIENTS
| Client | N° de facture / situation | Date d'échéance | Montant TTC (k€) | Non échu | < 30 j | 30 - 60 j | 60 - 90 j | 90 - 180 j | > 180 j | Cause du retard | Action engagée et échéance
| [Commune de ...] | Situation n° 12 | [6 empty] | 86 |  | Attente de visa du maître d'œuvre | Relance MOE le 15/03 - mise en demeure au 30/03
TOTAL
Encours échu depuis plus de 90 jours
| Part de l'encours total | [9 empty] | Au-delà de 10 %, le recouvrement doit devenir un point fixe de la revue mensuelle.

## 11 - Risques opportunités
11 - RISQUES ET OPPORTUNITÉS
Ce qui n'est pas encore dans le budget mais qui peut y entrer. Pondéré, chiffre, pilote.
À. RISQUES IDENTIFIÉS
| Description du risque | N° de chantier | Chantier / tiers concerne | Montant brut estimé (k€) | Probabilité | Risque pondéré (k€) | Provision constituée à la clôture (k€) | Provision à l'ouverture (k€) | Variation de l'exercice (k€) | Nature | Mesures et actions engagées
| Pénalités de retard - chantier retardé par un aléas de sol | [n°] | [Nom du chantier] | 60 | 50% |  | 30 |  |  | Contractuel | Mémoire en réclamation déposé - expertise géotechnique en cours
TOTAL RISQUES
| Couverture des risques pondérés par les provisions | [9 empty] | En dessous de 100 %, une part du risque n'est pas provisionnée : elle pèse sur le résultat futur.
B. OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
| Description de l'opportunité | N° de chantier | Chantier / client concerne | Montant brut estimé (k€) | Probabilité | Opportunité pondérée (k€) | Dont acquis non pris en résultat (k€) |  |  | Nature | Actions à mener
| Travaux supplémentaires commandés non encore valorisés |  |  | 45 | 70% | [5 empty] | Faire notifier l'avenant avant la clôture
TOTAL OPPORTUNITÉS
C. EXPOSITION NETTE
Risques pondérés - opportunités pondérées (k€)
| Exposition nette rapportée au résultat d'exploitation budgété | [9 empty] | Si l'exposition dépasse le résultat budgété, le budget n'a pas de marge de sécurité.

## 12 - Investissements
12 - BUDGET D'INVESTISSEMENT
Le matériel fait la productivité du TP. L'investissement se justifie, se finance et s'amortit.
| Catégorie | Désignation | Montant (k€) | Mois prévu | Mode de financement | Durée d'amortissement (ans) | Dotation aux amortissements N+1 (k€) | Décaissement N+1 (k€) | Justification / gain attendu
| Matériel de chantier | Pelle sur chenilles 14 t (renouvellement) | 165 |  | Crédit-bail | 7 |  | 165
| Matériel de transport | 2 fourgons utilitaires | 68 |  | Location longue durée | 5 |  | 0
| Informatique et logiciels | Logiciel de gestion de chantier et pointage mobile | 32 |  | Autofinancement | 3 |  | 32
| Outillage | Renouvellement outillage et petit matériel | 24 |  | Autofinancement | 5 |  | 24
| Matériel de chantier | Station topo GNSS | 28 |  | Autofinancement | 5 |  | 28
TOTAL
| Investissements rapportés à la production | [7 empty] | À comparer à vos exercices antérieurs et au rythme de renouvellement de votre parc.
| Amortissements existants (matériel déjà au bilan) | [5 empty] | 420
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS N+1
PLAN PLURIANNUEL INDICATIF
|  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5
Enveloppe d'investissement (k€)
Dont renouvellement (%)

## 13 - Sécurité TF TG
13 - SÉCURITÉ : TAUX DE FRÉQUENCE ET DE GRAVITÉ
Le seul indicateur du tableau de bord qui ne se négocié pas.
Exercice
| Heures travaillées | 6800
Accidents du travail avec arrêt
Accidents du travail sans arrêt
Jours d'arrêt cumulés
Presqu'accidents et situations dangereuses déclarés
Visites de sécurité réalisées
| Taux de fréquence TF1 (glissant exercice) | [5 empty] | AT avec arrêt x 1 000 000 / heures travaillées. Comparer à votre historique et aux statistiques CTN BTP de l'Assurance Maladie.
| Taux de gravité TG (glissant exercice) | [5 empty] | Jours d'arrêt x 1 000 / heures travaillées. Comparer à votre historique et aux statistiques CTN BTP de l'Assurance Maladie.
| Objectif TF1 |  |  |  |  | 15
| Objectif TG |  |  |  |  | 1
PLAN DE PRÉVENTION DE L'EXERCICE
| Action de prévention | Pilote | Échéance | Budget (k€) | Indicateur de réussite
| Quart d'heure sécurité hebdomadaire sur chaque chantier | [Chef de chantier] |  |  | 100 % des semaines couvertes

## 14 - Plan d'actions
14 - RELEVÉ DE DÉCISIONS ET PLAN D'ACTIONS
Un budget se tient par des décisions datées et pilotées, pas par des intentions.
| Date de la revue | Thème | Action décidée | Pilote | Date de début | Échéance | Avancement | Statut | Commentaire sur l'exécution
|  | Recouvrement | Mettre en place une relance systématique à J+5 après échéance | [Assistante de gestion] |  |  | 25% | En cours
Nombre d'actions en retard
Taux d'avancement moyen du plan

## 15 - Tableau de bord
15 - TABLEAU DE BORD DE LA REVUE MENSUELLE
Une page. C'est ce que le dirigeant regarde en premier et ce que la banque demande.
| Indicateur | Réalisé N-1 | Atterrissage N | Budget N+1 | Écart N+1 / N | Unité | Commentaire
ACTIVITÉ
| Prise de commandes |  |  |  |  | k€ | Onglet 02
| Carnet de commandes à la clôture |  |  |  |  | k€ | Onglet 02
| Visibilité du carnet |  |  |  |  | mois | Onglet 02
| Production |  |  |  |  | k€ | Onglet 03 / 08
RENTABILITÉ
| Marge brute chantier |  |  |  |  | k€ | Onglet 08
| Taux de marge brute |  |  |  |  | % prod. | Cible onglet 01
| Frais généraux |  |  |  |  | k€ | Onglet 07
| Taux de frais généraux |  |  |  |  | % prod. | Cible onglet 01
| Résultat d'exploitation |  |  |  |  | k€ | Onglet 08
| Taux de résultat d'exploitation |  |  |  |  | % prod. | Cible onglet 01
| Résultat net |  |  |  |  | k€ | Onglet 08
TRÉSORERIE ET BFR
| Trésorerie nette à la clôture |  |  |  |  | k€ | Onglet 09
| Point bas de trésorerie |  |  |  |  | k€ | Onglet 09
| DSO - délai de règlement client |  |  |  |  | jours | Onglet 10
| Encours client échu de plus de 90 jours |  |  |  |  | k€ | Onglet 10
| Besoin en fonds de roulement |  |  |  |  | k€ | Onglet 10
MOYENS ET PRODUCTIVITÉ
| Effectif moyen |  |  |  |  | ETP | Onglet 05
| Production par ETP |  |  |  |  | k€ / ETP | Onglet 05
| TACE - taux d'activité |  |  |  |  | % | Onglet 06
| Investissements de l'exercice |  |  |  |  | k€ | Onglet 12
SÉCURITÉ ET RISQUES
| Taux de fréquence TF1 | [5 empty] | Onglet 13
| Taux de gravité TG | [5 empty] | Onglet 13
| Exposition nette risques - opportunités |  |  |  |  | k€ | Onglet 11
| Actions en retard dans le plan d'actions |  |  |  |  | nb | Onglet 14
COMMENT UTILISER CETTE PAGE
Cette page se lit en dix minutes au début de la revue mensuelle. Les onglets amont servent à expliquer, pas à présenter.
Trois questions suffisent devant chaque ligne dont l'écart est défavorable : depuis quand ? pourquoi ? qui la traite et pour quand ?
La réponse à la troisième question s'écrit immédiatement dans l'onglet 14. Une ligne sans pilote et sans date est une ligne qui reviendra identique le mois suivant.

## 16 - Vos données AGAPE
16 - CE QU'AGAPE SAIT DÉJÀ DE VOUS
Quatre des chiffres que ce classeur demande ne sont pas dans votre comptabilité : ils sont chez AGAPE. Cet onglet dit lesquels, et où les chercher.
POURQUOI CET ONGLET
Ce classeur est livré vide, et il le reste : personne ne pilote son entreprise avec les chiffres d'un autre.
Mais quatre des chiffres qu'il demande ne se trouvent pas dans votre comptabilité - ils sont chez AGAPE.
Cet onglet dit lesquels, où les chercher, et ce que chacun change. Il ne remplit rien à votre place.
LES QUATRE RENVOIS
| Ou, dans ce classeur | Quel chiffre | Ou le chercher chez AGAPE | Ce que ça change dans votre budget
1 | 08 - Compte de résultat, ligne Matériaux et fournitures | Votre BFA : la ristourne de fin d'année versée par AGAPE au titre des achats passés sous contrat-cadre. | Portail Contrats Cadres & BFA, onglet Tableau de bord BFA : montant versé et date de virement, année par année. L'onglet Simulateur BFA projette l'exercice en cours. | C'est un produit de l'exercice. La plupart des budgets de TP ne le font pas apparaître : il se dilue dans les achats, et personne ne le pilote.
2 | 01 - Paramètres, ligne Inflation des achats et sous-traitance | L'évolution réelle des tarifs, constatée sur les contrats-cadres du groupement. | À demander à AGAPE, qui la relevé contrat par contrat. L'Observatoire du marché donne par ailleurs les tendances de la profession. | 2 % par défaut est une convention d'écriture. Un relevé fait sur vos propres fournisseurs vaut mieux qu'un index national.
3 | 07 - Frais généraux, ligne Cotisations professionnelles, FNTP, certifications | Votre cotisation AGAPE de l'exercice. | Votre appel de cotisation AGAPE de l'année. | Elle à sa place dans ce poste. À lire en face de la BFA de la première ligne : c'est la comparaison des deux qui donne le sens.
4 | 04 - Résultat par chantier, colonne Prix de revient prévu à fin d'affaire | Vos achats passés sous contrat-cadre du groupement. | Mon tableau de bord achats, alimenté par vos dépôts dans Déposer mes achats. | Ce sont des coûts directs de chantier. Réserve : cela suppose que l'achat soit rattaché à un chantier, ce que le dépôt ne fait pas encore.
LE TEST EN CINQ MINUTES
Prenez votre dernier compte de résultat, et cherchez-y la ristourne AGAPE.
Si vous ne la trouvez pas, c'est qu'elle est diluée dans vos achats - et que personne, chez vous, ne la pilote.
C'est exactement le genre de chiffre que ce classeur sert à faire remonter.
CE QU'AGAPE NE FAIT PAS
AGAPE ne remplit pas votre budget et n'a pas accès à vos données de gestion.
Les chiffres ci-dessus sont les vôtres : AGAPE ne fait que les tenir à jour et vous dire où ils sont.
Rien de ce que vous saisissez dans ce classeur ne remonte à AGAPE.
Une question sur l'un de ces quatre chiffres : contactez AGAPE SAS.